## Lembar1
Sprint Project
No. | JobDesc | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai | Developer | Status
1 | Analisis Dataset | 11 Oktober 2021 | 11 Oktober 2021 | Adhi | Done
2 | Data Preprocessing | 23 Oktober | 23 Oktober | Husein | Done
3 | Modelling CNN1 | 24 Oktober | 24 Oktober | Husein | Done
4 | Evaluasi CNN1 | 25 Oktober | 25 Oktober | Husein | Done
5 | Modelling CNN2 | 25 Oktober | 25 Oktober | Adhi | Waiting
6 | Evaluasi CNN2 | 26 Oktober | 26 Oktober | Adhi | Waiting
7 | Save Model 1 dan 2 | 26 Oktober | 26 Oktober | Adhi | Waiting
8 | Development Front-End Web |  |  | Adhi | Waiting
9 | Configurasi Flask |  |  | Husein | Waiting
10 | Development Back-End Web |  |  | Adhi | Waiting
| Deployment |  |  | Husein | Waiting